## Biểu đồ Gantt
App Đặt Đồ Ăn
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | App Đồ Ăn
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 |  |  | GIAI ĐOẠN 2 |  |  | GIAI ĐOẠN 3 |  |  | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 | TUẦN 2 | TUẦN 3 | TUẦN 4 | TUẦN 5 | TUẦN 6 | TUẦN 7 | TUẦN 8 | TUẦN 9 | TUẦN 10 | TUẦN 11 | TUẦN 12
1 | Đăng ký giảng viên hướng dẫn và chọn đề tài
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 6 | 100%
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 6 | 100%
3 | Xây dựng giao diện ứng dụng
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 0 | 80%
4 | Xây dựng giao diện ứng dụng
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 0 | 80%
5 | Xây dựng chức năng
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 6 | 80%
6 | Xây dựng chức năng
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 6 | 80%
7 | Tích hợp thêm các công cụ hữu ích
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 0 | 20%
8 | Kiểm thử và sửa lỗi
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 0 | 0%
9 | Kiểm thử và sửa lỗi
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 6 | 0%
10 | Kiểm thử và sửa lỗi
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 6 | 0%
11 | Viết báo cáo
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 0 | 0%
12 | Hoàn thành
|  | Hồ Huỳnh Bảo Thiên | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 0 | 0%